**Časový harmonogram**

**Výzva MAS č. 1/2018 – OP PRV**

**MAS Brána Vysočiny**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Akce** | **Termín** | **Časové nastavení** |
| Žádost na RO SZIF výzva | 7 pracovních dní | 1.12.2017 |
| Vyhlášení výzvy | Min. 4 týdny před ukončením příjmů ŽOD | 2.1.2018 |
| Seminář pro žadatele |  | 4.1.2018 9.00-11.00 |
| Příjem žádostí na MAS | Min. 2 týdny | Od 15.1.2018-30.1.2018 |
| Seznam přijatých žádostí | 5 pracovních dní | 2.2.2018 |
| Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti |  | 31.1., 1.2.2018 |
| Oprava nedostatků žadatelem I | 5 pracovních dní | Od 5.2. 2018 do 9.2.2018 |
| Oprava nedostatků žadatelem II | 5 pracovních dní | Od 12. 2. 2018 do 16. 2. 2018 |
| Informování žadatelů o výsledku kontrol | 5 pracovních dní | 12.2.2018 I, 19.2.2018 II |
| Možnost podání Žádosti o přezkum žadatelem (administrativní kontrola + přijatelnost, příp. vzdání se práva) | 21 kalendářních dní | do 9.3.2018 |
| Zasedání výběrové komise |  | 14.2.2018 |
| Zasedání programového výboru – schválení výběru projektů | 20 pracovních dní od VK | 21.2.2018 |
| Informování o výsledku podaného přezkumu (administrativní kontrola + přijatelnost) | 14 kalendářních dní | - |
| Informování žadatelů o výběru/nevýběru žádostí | 5 pracovních dní | Do 28.2.2018 |
| Možnost podání Žádostí o přezkum žadatelem (bodové hodnocení, příp. vzdání se práva) | 21 kalendářních dní | do 13.3. 2018 |
| Informace o výsledku podaného přezkumu (bodové hodnocení | 14 kalendářních dní | - |
| Verifikace ŽOD na MAS a její předání žadateli | Min. 3 pracovní dny před termínem registrace na RO SZIF | Do 23.3.2018 |
| MAS dodá na RO SZIF dokumentaci k výběru projektů (zápisy, prezenčky) | Termín registrace na RO SZIF | Do 28.3.2018 |
| MAS pošle na SZIF nevybrané žádostí | Termín registrace na RO SZIF | Do 28.3.2018 |
| Seznam vybraných a nevybraných ŽoD | Termín registrace na RO SZIF | Do 28.3.2018 |
| Odeslání ŽOD žadatelem na RO SZIF před Portál Farmáře | 15 kalend. Dnů před termínem registrace  Termín registrace na RO SZIF | Do 28.3.2018 |
| Registrace na RO SZIF |  | **28.3.2018** |

|  |
| --- |
| **Administrace na RO SZIF Brno** |
| Projekt **bez výběrového** řízení |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Registrace RO SZIF | 14 kalendářních dnů (potvrzení registrace) | **28.3.2018** |
| Kontrola a hodnocení projektů RO SZIF – projekty bez výběrového řízení | Do 56 kalendářních dnů výzva k opravě žádosti | Do 23.5.2018 |
| Doplnění žadatelem v případě zjištění nedostatků | 14 kalendářních dnů | Do 6.6.2018 |
| Kontrola doplněné dokumentace RO SZIF |  |  |
| Schválení žádostí o dotaci |  |  |
| Podpis Dohody o poskytnutí dotace |  |  |

|  |
| --- |
| Projekty **s výběrovým** řízením |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Registrace RO SZIF | 14 kalendářních dnů (potvrzení o registraci) | 28.3.2018 |
| Doložení výběrového řízení na MAS | 63 kalendářních dnů | Do 30.5.2018 |
| Doložení výběrového řízení na RO SZIF | 70 kalendářních dnů | Do 6.6.2018 |
| Kontrola a hodnocení projektů RO SZIF – projekty s výběrovým řízením | Do 126 kalendářních dnů výzva k opravě žádosti | Do 1.8.2018 |
| Doplnění žadatelem v případě zjištění nedostatků | 14 kalendářních dnů | Do 15.8.2018 |
| Kontrola doplněné dokumentace RO SZIF |  |  |
| Schválení žádostí o dotaci |  |  |
| Podpis Dohody o poskytnutí dotace |  |  |